## Foglio1
Task | Stima Iniziale | Stima Aggiornata | Ore Lavorate | Rimanente | Completato
Api1 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | TRUE
Api2 | 3 | 3 | 0 | 3 | FALSE | ore totali | 30
Api3 | 4 | 4 | 0 | 4 | FALSE | ore rimanenti | 27
Schermata1 | 3 | 3 | 0 | 3 | FALSE | percentuale | 10%
Schermata2 | 3 | 3 | 0 | 3 | FALSE
Schermata3 | 3 | 3 | 0 | 3 | FALSE
Deploy | 3 | 3 | 0 | 3 | FALSE
Test Manuale Finale | 3 | 3 | 0 | 3 | FALSE
Fix Vari | 5 | 5 | 0 | 5 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE
|  |  |  | 0 | FALSE